## Cron Físico-Financeiro Completo
ITENS | SERVIÇOS LICITADOS | CONTRATADO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | % | % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
1 | SERVIÇOS PROGRAMADOS |  |  |  |  | 100% | 100% | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | VALOR | %
1.1 | MANUTENÇÃO PREDITIVA MENSAL - GMG - 20kVA (EE Marambaia) | Unid. | 12 |  |  | 2.07% | 2.07% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333%
1.2 | MANUTENÇÃO PREDITIVA MENSAL - GMG - 55kVA (EE 1822 - EE Laranjeiras Praia) | Unid. | 24 |  |  | 4.731% | 4.731% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333%
1.3 | MANUTENÇÃO PREDITIVA MENSAL - GMG - 115kVA (EE Aterro - EE Alvim Bauer) | Unid. | 24 |  |  | 5.914% | 5.914% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333%
1.4 | MANUTENÇÃO PREDITIVA MENSAL - GMG - 230kVA (EE 2950) | Unid. | 12 |  |  | 4.436% | 4.436% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333%
1.5 | MANUTENÇÃO PREDITIVA MENSAL - GMG - 450kVA (ER1 3700 - EE Laranjeiras Morro - ETE Nova Esperança - ERAB1 - ERAB2) | Unid. | 60 |  |  | 26.61% | 26.61% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333%
1.6 | MANUTENÇÃO PREDITIVA MENSAL - GMG - 525kVA (ER1 3700) | Unid. | 12 |  |  | 5.914% | 5.914% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333%
1.7 | MANUTENÇÃO PREDITIVA MENSAL - GMG - 625kVA (ETE NE1 - ETE NE2) | Unid. | 24 |  |  | 13.01% | 13.01% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333%
1.8 | MANUTENÇÃO PREDITIVA MENSAL - GMG - 700kVA (ERAT1 - ERAT2 - ERAT3) | Unid. | 36 |  |  | 21.29% | 21.29% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333%
1.9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL - GMG - 20kVA (EE Marambaia) | Unid. | 2 |  |  | 0.2957% | 0.2957% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
1.10 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL - GMG - 55kVA (EE 1822 - EE Laranjeiras Praia) | Unid. | 4 |  |  | 0.7886% | 0.7886% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
1.11 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL - GMG - 115kVA (EE Aterro - EE Alvim Bauer) | Unid. | 4 |  |  | 0.9857% | 0.9857% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
1.12 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL - GMG - 230kVA (EE 2950) | Unid. | 2 |  |  | 0.7393% | 0.7393% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
1.13 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL - GMG - 450kVA (ER1 3700 - EE Laranjeiras Morro - ETE Nova Esperança - ERAB1 - ERAB2) | Unid. | 10 |  |  | 4.929% | 4.929% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
1.14 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL - GMG - 525kVA (ER1 3700) | Unid. | 2 |  |  | 1.183% | 1.183% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
1.15 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL - GMG - 625kVA (ETE NE1 - ETE NE2) | Unid. | 4 |  |  | 2.661% | 2.661% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
1.16 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL - GMG - 700kVA (ERAT1 - ERAT2 - ERAT3) | Unid. | 6 |  |  | 4.436% | 4.436% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (SERVIÇOS PROGRAMADOS) |  |  |  |  | 100% | 100% | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |  | % | VALOR | %
2.1 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 01 - EE MARAMBAIA | L | 20 |  |  | 0.4465% | 0.4465% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.2 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 01 - EE MARAMBAIA | L | 10 |  |  | 0.3677% | 0.3677% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.3 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 01 - EE MARAMBAIA | PÇ | 2 |  |  | 0.07879% | 0.07879% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.4 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 01 - EE MARAMBAIA | PÇ | 2 |  |  | 0.4727% | 0.4727% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.5 | FILTRO DE AR - GMG 01 - 20kVA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1A - MARAMBAIA | PÇ | 2 |  |  | 0.1103% | 0.1103% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.6 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 01 - EE MARAMBAIA | L | 2 |  |  | 0.4465% | 0.4465% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.7 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 02 EE-ATERRO | L | 40 |  |  | 0.8931% | 0.8931% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.8 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 02 EE-ATERRO | L | 20 |  |  | 0.7353% | 0.7353% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.9 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 02 EE-ATERRO | PÇ | 2 |  |  | 0.1576% | 0.1576% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.10 | FILTRO COMBUSTÍVEL - GMG 02 EE-ATERRO | PÇ | 2 |  |  | 0.03152% | 0.03152% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.11 | FILTRO DE AR - GMG 02 EE-ATERRO | PÇ | 2 |  |  | 0.1339% | 0.1339% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.12 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 02 EE-ATERRO | L | 10 |  |  | 2.232% | 2.232% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.13 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 03 - EE-ALVIN BAUER | L | 40 |  |  | 0.8931% | 0.8931% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.14 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 03 - EE-ALVIN BAUER | L | 20 |  |  | 0.7353% | 0.7353% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.15 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 03 - EE-ALVIN BAUER | PÇ | 2 |  |  | 0.155% | 0.155% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.16 | FILTRO COMBUSTÍVEL - GMG 03 - EE-ALVIN BAUER | PÇ | 2 |  |  | 0.03152% | 0.03152% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.17 | FILTRO DE AR - GMG 03 - EE-ALVIN BAUER | PÇ | 2 |  |  | 0.1339% | 0.1339% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.18 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 03 - EE-ALVIN BAUER | L | 10 |  |  | 2.232% | 2.232% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.19 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 04 - EE 2950 | L | 40 |  |  | 0.8931% | 0.8931% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.20 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 04 - EE 2950 | L | 20 |  |  | 0.7353% | 0.7353% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.21 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 04 - EE 2950 | PÇ | 2 |  |  | 0.2259% | 0.2259% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.22 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 04 - EE 2950 | PÇ | 2 |  |  | 0.1182% | 0.1182% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.23 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 04 - EE 2950 | PÇ | 2 |  |  | 0.05779% | 0.05779% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.24 | FILTRO DE AR - GMG 04 - EE 2950 | PÇ | 2 |  |  | 1.76% | 1.76% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.25 | FILTRO DE ARREFECIMENTO - GMG 04 - EE 2950 | PÇ | 2 |  |  | 0.1156% | 0.1156% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.26 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 04 - EE 2950 | L | 10 |  |  | 2.232% | 2.232% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.27 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 05 EE-1822 | L | 40 |  |  | 0.8931% | 0.8931% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.28 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 05 EE-1822 | L | 20 |  |  | 0.7353% | 0.7353% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.29 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 05 EE-1822 | PÇ | 2 |  |  | 0.1156% | 0.1156% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.30 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 05 EE-1822 | PÇ | 4 |  |  | 0.06303% | 0.06303% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.31 | FILTRO DE AR - GMG 05 EE-1822 | PÇ | 2 |  |  | 0.09717% | 0.09717% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.32 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 05 EE-1822 | L | 6 |  |  | 1.339% | 1.339% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.33 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 07 - EE LARANJEIRAS PRAIA | L | 40 |  |  | 0.8931% | 0.8931% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.34 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 07 - EE LARANJEIRAS PRAIA | L | 20 |  |  | 0.7353% | 0.7353% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.35 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 07 - EE LARANJEIRAS PRAIA | PÇ | 2 |  |  | 0.1156% | 0.1156% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.36 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 07 - EE LARANJEIRAS PRAIA | PÇ | 4 |  |  | 0.06303% | 0.06303% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.37 | FILTRO DE AR - GMG 07 - EE LARANJEIRAS PRAIA | PÇ | 2 |  |  | 0.09717% | 0.09717% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.38 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 07 - EE LARANJEIRAS PRAIA | L | 6 |  |  | 1.339% | 1.339% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.39 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 08 - ETE-NOVA ESPERANÇA | L | 120 |  |  | 2.679% | 2.679% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.40 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 08 - ETE-NOVA ESPERANÇA | L | 80 |  |  | 2.941% | 2.941% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.41 | FILTRO DE ÓLEO - GMG 08 - ETE-NOVA ESPERANÇA | PÇ | 8 |  |  | 1.418% | 1.418% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.42 | FILTRO DE AR - GMG 08 - ETE-NOVA ESPERANÇA | PÇ | 4 |  |  | 2.731% | 2.731% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.43 | FILTRO DIESEL ELEMENTO - GMG 08 - ETE-NOVA ESPERANÇA | PÇ | 2 |  |  | 0.2469% | 0.2469% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.44 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 08 - ETE-NOVA ESPERANÇA | L | 6 |  |  | 1.339% | 1.339% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.45 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 09 - ETE-NOVA ESPERANÇA | L | 120 |  |  | 2.679% | 2.679% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.46 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 09 - ETE-NOVA ESPERANÇA | L | 80 |  |  | 2.941% | 2.941% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.47 | FILTRO DE ÓLEO - GMG 09 - ETE-NOVA ESPERANÇA | PÇ | 8 |  |  | 1.418% | 1.418% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.48 | FILTRO DE AR - GMG 09 - ETE-NOVA ESPERANÇA | PÇ | 4 |  |  | 2.731% | 2.731% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.49 | FILTRO DIESEL ELEMENTO - GMG 09 - ETE-NOVA ESPERANÇA | PÇ | 2 |  |  | 0.2469% | 0.2469% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.50 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 09 - ETE-NOVA ESPERANÇA | L | 6 |  |  | 1.339% | 1.339% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.51 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 10 - EE LARANJEIRAS MORRO | L | 80 |  |  | 1.786% | 1.786% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.52 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 10 - EE LARANJEIRAS MORRO | L | 40 |  |  | 1.471% | 1.471% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.53 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 10 - EE LARANJEIRAS MORRO | PÇ | 2 |  |  | 0.1786% | 0.1786% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.54 | FILTRO COMBUSTÍVEL - GMG 10 - EE LARANJEIRAS MORRO | PÇ | 2 |  |  | 0.1182% | 0.1182% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.55 | FILTRO DE AR - GMG 10 - EE LARANJEIRAS MORRO | PÇ | 2 |  |  | 0.3677% | 0.3677% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.56 | ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO ROTATIVO INTERNO - GMG 10 - EE LARANJEIRAS MORRO | PÇ | 2 |  |  | 0.2758% | 0.2758% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.57 | ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO ROTATIVO TAMPA - GMG 10 - EE LARANJEIRAS MORRO | PÇ | 2 |  |  | 0.2758% | 0.2758% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.58 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 10 - EE LARANJEIRAS MORRO | L | 6 |  |  | 1.339% | 1.339% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.59 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 11 - ER1 3700 | L | 80 |  |  | 1.786% | 1.786% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.60 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 11 - ER1 3700 | L | 40 |  |  | 1.471% | 1.471% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.61 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 11 - ER1 3700 | PÇ | 2 |  |  | 0.1786% | 0.1786% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.62 | FILTRO COMBUSTÍVEL - GMG 11 - ER1 3700 | PÇ | 2 |  |  | 0.1182% | 0.1182% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.63 | FILTRO DE AR - GMG 11 - ER1 3700 | PÇ | 2 |  |  | 0.3677% | 0.3677% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.64 | ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO ROTATIVO INTERNO - GMG 11 - ER1 3700 | PÇ | 2 |  |  | 0.2758% | 0.2758% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.65 | ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO ROTATIVO TAMPA - GMG 11 - ER1 3700 | PÇ | 2 |  |  | 0.2758% | 0.2758% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.66 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 11 - ER1 3700 | L | 6 |  |  | 1.339% | 1.339% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.67 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 12 - ETE NOVA ESPERANÇA | L | 80 |  |  | 1.786% | 1.786% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.68 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 12 - ETE NOVA ESPERANÇA | L | 40 |  |  | 1.471% | 1.471% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.69 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 12 - ETE NOVA ESPERANÇA | PÇ | 2 |  |  | 0.1786% | 0.1786% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.70 | FILTRO COMBUSTÍVEL - GMG 12 - ETE NOVA ESPERANÇA | PÇ | 2 |  |  | 0.1182% | 0.1182% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.71 | FILTRO DE AR - GMG 12 - ETE NOVA ESPERANÇA | PÇ | 2 |  |  | 0.3677% | 0.3677% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.72 | ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO ROTATIVO INTERNO - GMG 12 - ETE NOVA ESPERANÇA | PÇ | 2 |  |  | 0.2758% | 0.2758% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.73 | ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO ROTATIVO TAMPA - GMG 12 - ETE NOVA ESPERANÇA | PÇ | 2 |  |  | 0.2758% | 0.2758% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.74 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 12 - ETE NOVA ESPERANÇA | L | 6 |  |  | 1.339% | 1.339% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.75 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 13 - ERAB | L | 80 |  |  | 1.786% | 1.786% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.76 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 13 - ERAB | L | 40 |  |  | 1.471% | 1.471% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.77 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 13 - ERAB | PÇ | 2 |  |  | 0.1392% | 0.1392% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.78 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 13 - ERAB | PÇ | 2 |  |  | 0.2022% | 0.2022% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.79 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 13 - ERAB | PÇ | 2 |  |  | 0.1497% | 0.1497% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.80 | FILTRO DE AR - GMG 13 - ERAB | PÇ | 2 |  |  | 0.6697% | 0.6697% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.81 | ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO ROTATIVO INTERNO - GMG 13 - ERAB | PÇ | 2 |  |  | 0.2758% | 0.2758% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.82 | ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO ROTATIVO TAMPA - GMG 13 - ERAB | PÇ | 2 |  |  | 0.2758% | 0.2758% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.83 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 13 - ERAB | L | 6 |  |  | 1.339% | 1.339% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.84 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 14 - ERAB | L | 80 |  |  | 1.786% | 1.786% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.85 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 14 - ERAB | L | 40 |  |  | 1.471% | 1.471% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.86 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 14 - ERAB | PÇ | 2 |  |  | 0.1392% | 0.1392% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.87 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 14 - ERAB | PÇ | 2 |  |  | 0.2022% | 0.2022% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.88 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 14 - ERAB | PÇ | 2 |  |  | 0.1497% | 0.1497% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.89 | FILTRO DE AR - GMG 14 - ERAB | PÇ | 2 |  |  | 0.6697% | 0.6697% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.90 | ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO ROTATIVO INTERNO - GMG 14 - ERAB | PÇ | 2 |  |  | 0.2758% | 0.2758% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.91 | ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO ROTATIVO TAMPA - GMG 14 - ERAB | PÇ | 2 |  |  | 0.2758% | 0.2758% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.92 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 14 - ERAB | L | 6 |  |  | 1.339% | 1.339% | [9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.93 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 16 – NOVA ERAT | L | 80 |  |  | 1.786% | 1.786% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.94 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 16 – NOVA ERAT | L | 54 |  |  | 1.985% | 1.985% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.95 | FILTRO DE ÓLEO - GMG 16 – NOVA ERAT | PÇ | 2 |  |  | 0.1418% | 0.1418% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.96 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 16 – NOVA ERAT | PÇ | 2 |  |  | 0.2049% | 0.2049% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.97 | FILTRO DE AR - GMG 16 – NOVA ERAT | PÇ | 2 |  |  | 0.9271% | 0.9271% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.98 | FILTRO DIESEL ELEMENTO - GMG 16 – NOVA ERAT | PÇ | 2 |  |  | 0.1497% | 0.1497% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.99 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 16 – NOVA ERAT | L | 4 |  |  | 0.893% | 0.893% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.100 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 17 – NOVA ERAT | L | 80 |  |  | 1.786% | 1.786% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.101 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 17 – NOVA ERAT | L | 54 |  |  | 1.985% | 1.985% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.102 | FILTRO DE ÓLEO - GMG 17 – NOVA ERAT | PÇ | 2 |  |  | 0.1418% | 0.1418% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.103 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 17 – NOVA ERAT | PÇ | 2 |  |  | 0.2049% | 0.2049% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.104 | FILTRO DE AR - GMG 17 – NOVA ERAT | PÇ | 2 |  |  | 0.9271% | 0.9271% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.105 | FILTRO DIESEL ELEMENTO - GMG 17 – NOVA ERAT | PÇ | 2 |  |  | 0.1497% | 0.1497% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.106 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 17 – NOVA ERAT | L | 4 |  |  | 0.893% | 0.893% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.107 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 18 – NOVA ERAT | L | 80 |  |  | 1.786% | 1.786% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.108 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 18 – NOVA ERAT | L | 54 |  |  | 1.985% | 1.985% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.109 | FILTRO DE ÓLEO - GMG 18 – NOVA ERAT | PÇ | 2 |  |  | 0.1418% | 0.1418% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.110 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 18 – NOVA ERAT | PÇ | 2 |  |  | 0.2049% | 0.2049% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.111 | FILTRO DE AR - GMG 18 – NOVA ERAT | PÇ | 2 |  |  | 0.9271% | 0.9271% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.112 | FILTRO DIESEL ELEMENTO - GMG 18 – NOVA ERAT | PÇ | 2 |  |  | 0.1497% | 0.1497% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.113 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 18 – NOVA ERAT | L | 4 |  |  | 0.893% | 0.893% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.114 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W40 - GMG 19 - ER1-3700 | L | 80 |  |  | 1.786% | 1.786% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.115 | ADITIVO PARA RADIADOR - GMG 19 - ER1-3700 | L | 40 |  |  | 1.471% | 1.471% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.116 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 19 - ER1-3700 | PÇ | 2 |  |  | 0.1707% | 0.1707% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.117 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - GMG 19 - ER1-3700 | PÇ | 4 |  |  | 0.3414% | 0.3414% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.118 | FILTRO DE ÓLEO COMBUSTIVEL - GMG 19 - ER1-3700 | PÇ | 2 |  |  | 0.1891% | 0.1891% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.119 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GMG 19 - ER1-3700 | PÇ | 2 |  |  | 0.2127% | 0.2127% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2.120 | FILTRO DE AR - GMG 19 - ER1-3700 | PÇ | 2 |  |  | 0.9928% | 0.9928% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
2121 | TRATAMENTO DIESEL - GMG 19 - ER1-3700 | L | 4 |  |  | 0.893% | 0.893% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
3 | SERVIÇOS POR DEMANDA |  |  |  |  | 100% | 100% | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
3.1 | CHAMADA DE EMERGÊNCIA DO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA (INCLUSO DESLOCAMENTO, VEÍCULO E ALIMENTAÇÃO) | H-H | 288 |  |  | 31.22% | 31.22% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333%
3.2 | CAMINHÃO MUNK | Hora | 16 |  |  | 4.336% | 4.336% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 18.75% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 18.75%
3.3 | Manutenção em Bomba e Bico Injetor de Combustível: Serviço de manutenção da bomba injetora e dos bicos injetores do motor estacionário, com os seguintes serviços: desmontagem; montagem; regulagem; limpeza; calibração; substituição dos bicos injetores; substituição das válvulas de retorno; substituição dos porta-válvulas; substituição das molas dos porta-válvulas; substituição dos elementos; substituição das válvulas; substituição das conexões dos porta-injetores; substituição dos pistões da bomba alimentadora; substituição da bomba de ferro; substituição dos reparos; substituição das arruelas; substituição do jogo de reparos do bico injetor. | Serviço | 4 |  |  | 18.07% | 18.07% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 50%
3.4 | Servços de Manutenção em Gerador a Gasolina: Checar o nível de óleo do motor e trocar se necessário; Verificar a condição do filtro de ar, limpar ou substituir se necessário; Limpar o copo de sedimentos; Limpeza ou troca de velas de ignição; Controle e ajuste da folga das válvulas; Limpeza da tampa de cilindros; Verificação e limpeza do tanque e filtro de combustível; Substituição se necessário da tubulação de combustível. Verificação e manutenção de alavanca do afogador, torneira do combustível, Interruptor de ligado e partida, Interruptor térmico, Voltímetro, Interruptor térmico CC, Conectores, Conector de aterramento, Tomadas 127/220V, Empunhadura da partida manual, Filtro de ar, Tanque de combustível, Tampa do tanque, Rodas, Escapamento, Coxim do quadro, Tampa do rotor e Bateria. | Serviço | 1 |  |  | 1.205% | 1.205% |  |  |  | 100%
3.5 | Serviços de Manutenção em Alternador Síncrono - Potência entre 0 a 55kVA: Incluindo Desmontagem completa do equipamento; Realização de limpeza especializada com produto químico das peças internas que compõem o sistema estator; Execução do rebobinamento do estator principal, rebobinamento do rotor da excitatriz, rebobinamento do estator da excitatriz e rebobinamento do rotor principal; Aplicação de resina isolante e verniz isolante incluso o tratamento térmico em estufa; Balanceamento do rotor; Testes de isolação, continuidade e tensão dos bobinados; Manutenção dos diodos da ponte retificadora e das peças de contato elétrico; Substituição de rolamentos; Manutenção nos mancais do alternador; Execução de ensaios e testes elétricos de resistência de isolamento e continuidade da bobina do alternador; Aplicação de revestimento protetor na cor original do alternador; Transporte, deslocamento e instalação do equipamento na base, incluindo o içamento de descarga; Montagem completa do equipamento, incluindo a instalação dos cabos de comando do alternador, instalação dos cabos de alimentação na placa de ligação, acoplamento do alternador ao motor, realização de testes de desempenho do equipamento. | Serviço | 1 |  |  | 9.034% | 9.034% | [5 empty] | 100%
3.6 | Serviços de Manutenção em Alternador Síncrono - Pôtencia entre 115kVA a 230kVA: Incluindo Desmontagem completa do equipamento; Realização de limpeza especializada com produto químico das peças internas que compõem o sistema estator; Execução do rebobinamento do estator principal, rebobinamento do rotor da excitatriz, rebobinamento do estator da excitatriz e rebobinamento do rotor principal; Aplicação de resina isolante e verniz isolante incluso o tratamento térmico em estufa; Balanceamento do rotor; Testes de isolação, continuidade e tensão dos bobinados; Manutenção dos diodos da ponte retificadora e das peças de contato elétrico; Substituição de rolamentos; Manutenção nos mancais do alternador; Execução de ensaios e testes elétricos de resistência de isolamento e continuidade da bobina do alternador; Aplicação de revestimento protetor na cor original do alternador; Transporte, deslocamento e instalação do equipamento na base, incluindo o içamento de descarga; Montagem completa do equipamento, incluindo a instalação dos cabos de comando do alternador, instalação dos cabos de alimentação na placa de ligação, acoplamento do alternador ao motor, realização de testes de desempenho do equipamento. | Serviço | 1 |  |  | 15.06% | 15.06% | [15 empty] | 100%
3.7 | Serviços de Manutenção em Alternador Síncrono - Pôtencia entre 450kVA a 525kVA: Incluindo Desmontagem completa do equipamento; Realização de limpeza especializada com produto químico das peças internas que compõem o sistema estator; Execução do rebobinamento do estator principal, rebobinamento do rotor da excitatriz, rebobinamento do estator da excitatriz e rebobinamento do rotor principal; Aplicação de resina isolante e verniz isolante incluso o tratamento térmico em estufa; Balanceamento do rotor; Testes de isolação, continuidade e tensão dos bobinados; Manutenção dos diodos da ponte retificadora e das peças de contato elétrico; Substituição de rolamentos; Manutenção nos mancais do alternador; Execução de ensaios e testes elétricos de resistência de isolamento e continuidade da bobina do alternador; Aplicação de revestimento protetor na cor original do alternador; Transporte, deslocamento e instalação do equipamento na base, incluindo o içamento de descarga; Montagem completa do equipamento, incluindo a instalação dos cabos de comando do alternador, instalação dos cabos de alimentação na placa de ligação, acoplamento do alternador ao motor, realização de testes de desempenho do equipamento. | Serviço | 1 |  |  | 21.08% | 21.08% | [17 empty] | 100%
TOTAL PREVISTO PARA O CONTRATO | [7 empty] | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
[8 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
[9 empty] | 5.703% |  | 6.134% |  | 7.319% |  | 6.26% |  | 9.037% |  | 10.91% |  | 7.319% |  | 9.474% |  | 11.63% |  | 6.26% |  | 9.037% |  | 10.91%